## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0625 | 16:20 | 18:33 | 0.092361
Preparación de la Prueba (generador)
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 18:35 | 18:59 | 0.016667
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Burbujeo |  |  | 10 | 0.010417 | 19:05 | 19:15 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 15 | 0.0069444
2 | Selección |  |  | 15 | 0.020833 | 19:18 | 19:41 | 0.015972 | 1 | 0:06 | 18 | 0.020139
3 | Shell |  |  | 20 | 0.027778 | 19:45 | 20:51 | 0.045833 | 2 | 0:15 | 22 | 0.05625
4 | Quicksort |  |  | 20 | 0.027778 | 21:23 | 22:32 | 0.047917 | 3 | 0:19 | 26 | 0.061111
5 | Fusión |  |  | 40 | 0.0625 | 15:48 | 17:46 | 0.081944 | 5 | 1:30 | 32 | 0.14444
6 | Insercion |  |  | 25 | 0.03125 | 17:00 | 18:04 | 0.044444 | 2 | 0:50 | 41 | 0.079167
TOTALES |  |  |  | 130 | 0.18056 |  |  | 0.24306 | 13 | 0.125 | 154 | 0.36806
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.00069444 | 21:08 | 21:09 | 0.00069444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 154
LOC / Hora |  |  | 17.434
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 9
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 8.442%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.092361 | 19.33%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.016667 | 3.488%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.00069444 | 0.1453%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.125 | 26.16%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.24306 | 50.87%
Tiempo Total |  |  | 0.47778
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])

## Hoja1
N | V1 | V2 | V3
2 | 45 | 30 | 35 |  | Paso 1 | Paso 2
| 4 | 5 | 4 | V1 | 49 | 55
| 6 | 30 | 15 | V2 | 35 | 65
| 10 | 9 | 8 | V3 | 49 | 54
| 9 | 19 | 9
| 10 | 0 | 40
1 | 50 | 4 | 35
| 4 | 43 | 2
| 58 | 23 | 11
| 10 | 1 | 12
| 1 | 6 | 80
Se evaluan los que no empataron ademas de los que empataron, dando chance a que gane uno que no deberia.

## Métricas (2)
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 11:20 | 11:29 | 0.00625
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 11:31 |  | Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
2 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
3 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
4 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
TOTALES |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Error | 0 | 0 | 0 | Error
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 0
LOC / Hora |  |  | 0
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.00625 | Error
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | Error
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | Error | Error
Tiempo Total |  |  | Error
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])

## Hoja3
In | Out